## Cronograma
Cronograma Projeto de Sistema de Controle 1 - Estufa- Kelvin Magalhães
Atividade | Dia /mês | Situação | Observação
E1 - Definição da equipe | 2018-12-14 | Concluído
E1 - Divisão de tarefas | 2018-12-14 | Concluído
E2.1 - Escolha do processo | 2019-02-15 | Concluído
E2.1 - Estudo e suas características | 2018-12-21 | Concluído
E2.1 -Definição da placa controladora/Aquisição de sinal | 2019-02-15 | Concluído
E2.1 -Definição do sistema de medição | 2019-02-15 | Concluído
E2.1 - Definição do sistema de atuação | 2019-02-15 | Concluído
E2.1 - Simulação e entendimento do modelo | 2019-02-15 | Concluído
E2.1 - Listagem de materiais | 2019-02-15 | Concluído
E2.2 - Aquisição de materiais | 2019-02-20 | Concluído
E2.2 - Eletrônica em funcionamento | 2019-02-20 | Concluído
E2.2 - Montagem e teste do sistema de medição | 2019-02-26 | Concluído
E2.2 - Montagem e sistema de atuação | 2019-02-26 | Concluído
E2.2 - Aquisição de sinal via placa controladora | 2019-02-26 | Concluído
E2.3 - Ensaio e identificação em malha aberta e modelagem do sistema | 2018-03-01 | Concluído
E2.3 - Comparação do modelo teórico desenvolvido | 2019-03-01 | Validação
E2.3 - Projeto de um controlador simples | 2018-03-01 | Concluído
E2.3 - Ajuste de período de amostragem | 2018-03-01 | Concluído
E2.3 - Discretização da lei de controle | 2018-03-01 | Validação
E2.3 - Implementação do algoritmo | 2019-03-09 | Validação
E2.3 - Definição das especificações | 2019-03-09 | Validação
E2.3 - Projeto dos parâmetros de ajuste do controlador | 2019-03-09 | Validação
E2.4 - Projeto de estrutura PID2DOF | 2018-03-15 | Validação
E2.4 - Projeto usando lugares da raízes | 2018-03-15 | Validação
E2.4 - Comparação do desempenho dos controladores | 2018-03-15 | Validação
E2.4 - PID - Industrial: Tratando Saturação e modo de seguimento | 2018-03-15 | Validação
E3 - Sistema de controle em funcionamento | 2018-04-05 | Concluído
E3 - Relatório Final | 2018-04-05 | Andamento
E3 - Apresentação oral e experimental | 2018-04-05 | Andamento
E3 - Proposta de melhoria e trabalhos futuros | 2018-04-05 | Andamento

## Custos
Quantidade | Componentes | Valor
1 | Arduino Uno/Mega | 40
1 | Suporte Lampada Incadescente | 6
1 | Lampada Incadescente 70W | 10
1 | Cooler Computador | 10
1 | Circuito de controle de velocidade(TIP 31C, Diodo, Led) | 5
1 | Sensor de Temperatura LM35 | 11
1 | Fonte 12 Vdc | 10
1 | Protoboard | 10
1 | Caixa de Madeira | 50
- | Jumpes | 1
| TOTAL | 153